## Feuil1
Date | Depart | Fin | Temps | Cours | Tâche | Titre | Commentaire
2025-04-07 | 0.34375 | 0.36458 | 0:30 | TPI | Analyse | Cahier des charges | Lecture du cahier des charges
2025-04-07 | 0.36458 | 0.36806 | 0:05 | TPI | Planification | Creation journal de travail et IceScrum | Creation du journal de travail et IceScrum
2025-04-07 | 0.36806 | 0.375 | 0:10 | TPI | Planification | Creation Git-hub | Creation Git-hub
2025-04-07 | 0.375 | 0.40972 | 0:50 | TPI | Planification | Planning TPI | Découpage de tâches et compréhension du TPI
2025-04-07 | 0.42361 | 0.43819 | 0:21 | TPI | Planification | Reunion avec le expert | Reunion avec le expert
2025-04-07 | 0.43819 | 0.5 | 1:29 | TPI | Planification | Definition des sprint goals | Définition des sprint goals et finalisation du PDF librable
2025-04-07 | 0.5 | 0.52083 | 0:30 | TPI | Planification | Creation stories Sprint 1 | Creation des stories de mon sprint 1
2025-04-07 | 0.55556 | 0.58056 | 0:36 | TPI | Planification | Creation tasks et tests Sprint 1 | Creation tasks et tests d’acceptation Sprint 1
2025-04-07 | 0.58056 | 0.59028 | 0:14 | TPI | Planification | Creation des features | Creation des features pour l'application
2025-04-07 | 0.59028 | 0.60417 | 0:20 | TPI | Planification | Angular update et mise en place | Update angular (version: 19.2.6)
2025-04-07 | 0.60417 | 0.63889 | 0:50 | TPI | Planification | Mise en place firebase | Creation du service hosting, cloud (database) et autentification
2025-04-07 | 0.63889 | 0.65278 | 0:20 | TPI | Planification | Email | Email Planification initial
2025-04-08 | 0.34375 | 0.37431 | 0:44 | TPI | Analyse | Wireframes et zoning | Création des premières ébauches du site
2025-04-08 | 0.37431 | 0.39583 | 0:31 | TPI | Analyse | Wireframes et zoning | Création wireframes site Visiteur
2025-04-08 | 0.39583 | 0.40972 | 0:20 | TPI | Analyse | Wireframes et zoning | Création wireframes site Client
2025-04-08 | 0.42153 | 0.44097 | 0:28 | TPI | Analyse | Wireframes et zoning | Création wireframes site Client
2025-04-08 | 0.44097 | 0.45139 | 0:15 | TPI | Analyse | Wireframes et zoning | Création wireframes site Administrateur
2025-04-08 | 0.55556 | 0.58681 | 0:45 | TPI | Analyse | Wireframes et zoning | Création wireframes site Administrateur
2025-04-08 | 0.59097 | 0.67014 | 1:54 | TPI | Documentation | Documentation | Documentation
2025-04-08 | 0.67014 | 0.69444 | 0:35 | TPI | Analyse | MCD | Creation du MCD et entites
2025-04-09 | 0.34375 | 0.39375 | 1:12 | TPI | Analyse | MCD | Finalization MCD
2025-04-09 | 0.39375 | 0.40972 | 0:23 | TPI | Analyse | NoSQL | Creation database NoSQL
2025-04-09 | 0.42014 | 0.44236 | 0:32 | TPI | Analyse | NoSQL | Continuation et finalization database NoSQL
2025-04-09 | 0.44236 | 0.47292 | 0:44 | TPI | Documentation | Documentation | Documentation
2025-04-09 | 0.47292 | 0.5 | 0:39 | TPI | Documentation | Documentation | Documentation
2025-04-09 | 0.5 | 0.52083 | 0:30 | TPI | Planification | Creation stories Sprint 2 | Creation des stories, task et tests d'acceptation de mon sprint 2
2025-04-09 | 0.55556 | 0.59722 | 1:00 | TPI | Planification | Creation stories Sprint 3 | Creation des stories, task et tests d'acceptation de mon sprint 3
2025-04-09 | 0.59722 | 0.59722 | 0:00 | TPI | Planification | Fin Sprint 1 | Fin Sprint 1
2025-04-10 | 0.34375 | 0.375 | 0:45 | TPI | Implementation | Mise en place Angular | Reparation de bugs
2025-04-10 | 0.375 | 0.40972 | 0:50 | TPI | Implementation | Creation autentification | Creation pages log in - sign in - mot de passe oublie
2025-04-10 | 0.42014 | 0.47847 | 1:24 | TPI | Implementation | Implementation autentificathion | Generation logique derriere l'autentification
2025-04-10 | 0.47847 | 0.5 | 0:31 | TPI | Implementation | Implementation autentificathion | Generation page Setup-Profile
2025-04-10 | 0.5 | 0.52083 | 0:30 | TPI | Documentation | Documentation | Documentation
2025-04-28 | 0.34375 | 0.36667 | 0:33 | TPI | Problemes | Probleme reseau et ordinateur | Probleme lie au reseau de l'ecole
2025-04-28 | 0.36667 | 0.375 | 0:12 | TPI | Implementation | Models | Generation model Salles
2025-04-28 | 0.375 | 0.40972 | 0:50 | TPI | Implementation | Creation page formulaire | Creation page formulaire pour rajouter des salles
2025-04-28 | 0.42014 | 0.52083 | 2:25 | TPI | Implementation | Creation service | Creation services pour les salles
2025-04-28 | 0.55556 | 0.625 | 1:40 | TPI | Implementation | Creation page Salles | Creation page avec les formulaires pour rajouter et modifier
2025-04-28 | 0.625 | 0.64167 | 0:24 | TPI | Implementation | Modification regles | Modification regles de securité
2025-04-29 | 0.34375 | 0.40208 | 1:24 | TPI | Implementation | Page Salles | Page avec les formulaires pour rajouter et modifier
2025-04-29 | 0.39583 | 0.41944 | 0:34 | TPI | Pointagge | 2eme visite | 2eme visite
2025-04-29 | 0.41944 | 0.52083 | 2:26 | TPI | Implementation | Interface gestion | Creation interface gestion
2025-04-29 | 0.55556 | 0.64583 | 2:10 | TPI | Implementation | Correction de bugs | Correction de bugs et modification NOSQL
2025-04-29 | 0.64583 | 0.69444 | 1:10 | TPI | Documentation | Documentation | Documentation
2025-04-30 | 0.34375 | 0.375 | 0:45 | TPI | Implementation | Fin Sprint 3 | Fin Sprint 3
2025-04-30 | 0.375 | 0.41667 | 1:00 | TPI | Implementation | Seguridad de acceso | Gestion des guards pour admins
2025-04-30 | 0.42708 | 0.5 | 1:45 | TPI | Implementation | Dashboard admin base | Generation du dashboard pour les admins
2025-04-30 | 0.5 | 0.52083 | 0:30 | TPI | Implementation | Modification regles | Modification regles de securité
2025-04-30 | 0.55556 | 0.60417 | 1:10 | TPI | Implementation | Gestión centralisée des salles | Gestion des salles
2025-04-30 | 0.60764 | 0.65972 | 1:15 | TPI | Implementation | Affichage des réservations | Affichage de tous les reservations ainsi que modification des regles de securité
2025-05-01 | 0.34375 | 0.37014 | 0:38 | TPI | Implementation | Modification regles | Modification regles de securité
2025-05-01 | 0.37014 | 0.40972 | 0:57 | TPI | Implementation | Affichage des réservations | Affichage des reservations lies a la salle du admin
2025-05-01 | 0.42361 | 0.47917 | 1:20 | TPI | Implementation | Affichage des réservations | Affichage du equipament de chaque reservation
2025-05-01 | 0.47917 | 0.5 | 0:30 | TPI | Implementation | Affichage des réservations | Correction des bugs multiples
2025-05-01 | 0.5 | 0.52083 | 0:30 | TPI | Implementation | Affichage des statistiques | Creation de page statistiques
2025-05-02 | 0.34375 | 0.37014 | 0:38 | TPI | Pointagge | Pointagge | Pointagge sprint 2 et 3
2025-05-02 | 0.37014 | 0.39583 | 0:37 | TPI | Implementation | Generation des messages | Generation des messages pour l'utilisateur
2025-05-02 | 0.39583 | 0.40972 | 0:20 | TPI | Documentation | Documentation | Documentation
2025-05-02 | 0.42014 | 0.4375 | 0:25 | TPI | Documentation | Documentation | Documentation
2025-05-02 | 0.4375 | 0.45278 | 0:22 | TPI | Pointagge | Pointagge | Pointagge sprint 2 et 3
2025-05-05 | 0.34653 | 0.40972 | 1:31 | TPI | Implementation | Affichage des statistiques | Generation graphique pie
2025-05-05 | 0.42014 | 0.51389 | 2:15 | TPI | Implementation | Affichage des statistiques | Generation graphique des location des salles
2025-05-05 | 0.5625 | 0.59028 | 0:40 | TPI | Implementation | CSS | Responsabilite page admin
2025-05-05 | 0.59028 | 0.62153 | 0:45 | TPI | Implementation | CSS | Responsabilite page salles
2025-05-05 | 0.62847 | 0.65972 | 0:45 | TPI | Implementation | CSS | Responsabilite page statistiques
2025-05-05 | 0.65972 | 0.65972 | 0:00 | TPI | Planification | Fin Sprint 4 | Fin Sprint 4
2025-05-06 | 0.35347 | 0.37361 | 0:29 | TPI | Implementation | Gestion utilisateur | Generation page Dashboard Utilisateur
2025-05-06 | 0.37361 | 0.38403 | 0:15 | TPI | Implementation | Header | Modification header
2025-05-06 | 0.38403 | 0.38889 | 0:07 | TPI | Implementation | Generation des images | Generation des logos pour les pages
2025-05-06 | 0.38889 | 0.40972 | 0:30 | TPI | Implementation | Gestion utilisateur | Generation page Dashboard Utilisateur
2025-05-06 | 0.42014 | 0.45139 | 0:45 | TPI | Implementation | Gestion utilisateur | Creation services pour le client et page Reservation
2025-05-06 | 0.5625 | 0.64375 | 1:57 | TPI | Implementation | Gestion utilisateur | Debug regles de securite et reservations
2025-05-06 | 0.64375 | 0.66181 | 0:26 | TPI | Implementation | Gestion utilisateur | Finalization affichage liste de reservations
2025-05-06 | 0.66181 | 0.69444 | 0:47 | TPI | Documentation | Documentation | Documentation
2025-05-07 | 0.34375 | 0.36111 | 0:25 | TPI | Implementation | Gestion utilisateur | Redirection des utilisateurs
2025-05-07 | 0.36111 | 0.38889 | 0:40 | TPI | Implementation | Gestion utilisateur | Creation composant client-reservation
2025-05-07 | 0.38889 | 0.40625 | 0:25 | TPI | Implementation | Gestion utilisateur | Creation composant edition des réservations
2025-05-07 | 0.42014 | 0.49306 | 1:45 | TPI | Implementation | Gestion utilisateur | Intégration dans dashboard component
2025-05-07 | 0.49306 | 0.52083 | 0:40 | TPI | Implementation | Gestion utilisateur | Règles de sécurité Firestore
2025-05-07 | 0.5625 | 0.61806 | 1:20 | TPI | Implementation | Gestion utilisateur | Débogage et correction d’erreurs
2025-05-07 | 0.63194 | 0.65278 | 0:30 | TPI | Implementation | Gestion utilisateur | Modification du formulaire de creation
2025-05-08 | 0.34375 | 0.36458 | 0:30 | TPI | Implementation | Gestion utilisateur | Mise en place de la redirection après connexion selon rôle
2025-05-08 | 0.34375 | 0.38542 | 1:00 | TPI | Implementation | Gestion utilisateur | Modification des routes et des règles Firestore
2025-05-08 | 0.38542 | 0.42361 | 0:55 | TPI | Implementation | Gestion utilisateur | Mode Smartphone pour le client
2025-05-08 | 0.42361 | 0.46875 | 1:05 | TPI | Implementation | Gestion utilisateur | Simplification du modèle et validation de date
2025-05-08 | 0.46875 | 0.52083 | 1:15 | TPI | Implementation | Gestion utilisateur | Correction de la référence user_id et règles Firestore
2025-05-09 | 0.34792 | 0.40278 | 1:19 | TPI | Pointagge | Pointagge | Pointagge sprint 4 et 5
2025-05-09 | 0.42014 | 0.48611 | 1:35 | TPI | Documentation | Documentation | Documentation
2025-05-12 | 0.35417 | 0.41667 | 1:30 | TPI | Implementation | Affichage des réservations | Responsabilite page Salles (admin)
2025-05-12 | 0.42708 | 0.5 | 1:45 | TPI | Implementation | Affichage des réservations | Responsabilite formulaire creation des pages
2025-05-12 | 0.5 | 0.52083 | 0:30 | TPI | Documentation | Documentation | Documentation
2025-05-12 | 0.5625 | 0.60417 | 1:00 | TPI | Documentation | Documentation | Documentation
2025-05-12 | 0.60417 | 0.625 | 0:30 | TPI | Pointagge | Pointagge | Pointagge sprint 5
2025-05-12 | 0.63194 | 0.65278 | 0:30 | TPI | Documentation | Documentation | Documentation
2025-05-13 | 0.34375 | 0.40972 | 1:35 | TPI | Documentation | Documentation | Documentation
2025-05-13 | 0.42014 | 0.45139 | 0:45 | TPI | Documentation | Documentation | Documentation
2025-05-13 | 0.5625 | 0.70139 | 3:20 | TPI | Implementation | Correction de code | Comentaires et correction de code
2025-05-14 | 0.34375 | 0.44444 | 2:25 | TPI | Implementation | Correction de code | Comentaires et correction de code
85:43 h